## 마이그레이션 요약
FMI ERP — Supabase → MySQL 마이그레이션 분석 보고서
분석일: 2026-04-05 ¦ Supabase 종료 전 최종 검증
항목 | 수치 | 상태
Supabase 전체 테이블 수 | 100개 | -
데이터 있는 테이블 (1건 이상) | 65개 | -
빈 테이블 (0건) | 35개 | 마이그레이션 불필요
MySQL Prisma 모델 수 | 44개 | -
MySQL Raw SQL 테이블 | 70+개 (마이그레이션 포함) | -
데이터 마이그레이션 필요 테이블 | 약 55개 | 핵심
데이터 마이그레이션 완료 추정 | 약 85% | 주의
핵심 이슈 (Supabase 종료 전 반드시 해결)
이슈 | 상세 | 심각도
1. cars 테이블 컬럼 누락 | MySQL에 10개 컬럼만 존재, Supabase에 54개 컬럼 → 44개 컬럼 데이터 손실 위험 | 긴급
2. cars 데이터 미동기화 | purchase_price, vin, fuel_type 등 핵심 재무/차량 데이터가 MySQL에 없음 | 긴급
3. insurance_contracts 미생성 | Supabase에 10건 보험 계약 데이터, MySQL에 테이블 자체가 없음 | 긴급
4. vehicle_operations 미확인 | Supabase 404건 — MySQL 동기화 상태 확인 필요 | 확인필요
5. car_costs 미확인 | Supabase 74건 차량비용 — MySQL 동기화 상태 확인 필요 | 확인필요
6. accident_records 미확인 | Supabase 15건 사고기록 — MySQL 동기화 상태 확인 필요 | 확인필요

## Supabase 테이블 전체
테이블명 | 행 수 | 설명 | 마이그레이션 상태 | 우선순위
classification_queue | 708 | 분류 큐 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
vehicle_operations | 404 | 차량운영 | 데이터 동기화 확인 필요 | 긴급
transactions | 349 | 거래내역 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
message_send_logs | 100 | 메시지 발송 로그 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
code_master | 91 | 코드마스터 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
expense_receipts | 82 | 경비영수증 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
car_costs | 74 | 차량비용 | 데이터 동기화 확인 필요 | 긴급
message_templates | 63 | 메시지 템플릿 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
vehicle_standard_codes | 62 | 차종기준코드 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
car_code_options | 57 | 차량코드옵션 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
car_code_trims | 56 | 차량트림코드 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
system_modules | 51 | 시스템모듈 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
finance_categories | 41 | 재무카테고리 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
trigger_debug_log | 38 | 트리거디버그 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
inspection_cost_table | 35 | 검사비용표 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
depreciation_rates | 35 | 감가상각률 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
contract_term_articles | 31 | 약관조항 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
business_rules | 27 | 비즈니스규칙 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
inspection_schedule_table | 27 | 검사일정표 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
positions | 24 | 직급 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
insurance_rate_table | 23 | 보험요율표 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
registration_cost_table | 22 | 등록비용표 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
depreciation_db | 22 | 감가상각DB | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
member_invitations | 21 | 직원초대 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
insurance_own_vehicle_rate | 20 | 자차보험요율 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
transaction_flags | 20 | 거래플래그 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
cars | 18 | 차량 | 데이터 동기화 확인 필요 | 긴급
freelancers | 18 | 프리랜서 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
maintenance_cost_table | 18 | 정비비용표 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
car_code_models | 17 | 차량모델코드 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
departments | 17 | 부서 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
lotte_rentcar_db | 17 | 롯데렌터카DB | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
corporate_cards | 16 | 법인카드 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
accident_records | 15 | 사고기록 | 데이터 동기화 확인 필요 | 긴급
fmi_insurance_companies | 14 | 보험사목록 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
pricing_worksheets | 13 | 가격산출시트 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
common_codes | 12 | 공통코드 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
emission_standard_table | 12 | 배출가스기준 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
depreciation_adjustments | 12 | 감가보정 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
maintenance_db | 11 | 정비DB | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
finance_rate_table | 11 | 금융금리표 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
fmi_daily_rates | 10 | 일일요금 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
insurance_contracts | 10 | 보험계약 | 데이터 동기화 확인 필요 | 긴급
inspection_penalty_table | 10 | 검사과태료 | 마이그레이션 완료 확인 필요 | 높음
quotes | 8 | 견적 | 데이터 동기화 확인 필요 | 긴급
insurance_policy_record | 7 | 보험증권 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
contract_sending_logs | 7 | 계약발송로그 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
user_page_permissions | 6 | 페이지권한 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
insurance_vehicle_group | 5 | 보험차량그룹 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
admin_invite_codes | 5 | 관리자초대코드 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
settlement_shares | 5 | 정산지분 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
vehicle_tax_table | 4 | 자동차세표 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
profiles | 4 | 직원프로필 | 데이터 동기화 확인 필요 | 긴급
contract_special_terms | 4 | 특약조항 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
vehicle_model_codes | 4 | 차량모델코드2 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
jiip_contracts | 3 | 지입계약 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
finance_rules | 3 | 재무규칙 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
page_permissions | 3 | 페이지권한2 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
payslips | 2 | 급여명세 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
insurance_base_premium | 2 | 기본보험료 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
quote_share_tokens | 2 | 견적공유토큰 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
general_investments | 2 | 일반투자 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
card_limit_settings | 2 | 카드한도설정 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
employee_salaries | 2 | 직원급여 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
new_car_prices | 2 | 신차가격 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
card_assignment_history | 1 | 카드배정이력 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
contract_terms | 1 | 계약약관 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
role_page_permissions | 1 | 역할권한 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
customers | 1 | 고객 | 데이터 동기화 확인 필요 | 긴급
saved_quotes | 1 | 저장견적 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
permission_roles | 1 | 권한역할 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
user_corporate_cards | 1 | 개인법인카드 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
dept_position_roles | 1 | 부서직급역할 | 소량 데이터 — 확인 필요 | 보통
meal_expense_monthly | 0 | 식대 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
quote_lifecycle_events | 0 | 견적이벤트 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
contract_documents | 0 | 계약문서 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
short_term_rental_contracts | 0 | 단기렌탈 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
contracts | 0 | 계약 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
vehicle_handovers | 0 | 차량인수인계 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
maintenance_requests | 0 | 정비요청 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
schedules | 0 | 일정 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
device_tokens | 0 | 디바이스토큰 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
investment_deposits | 0 | 투자입금 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
tax_filing_records | 0 | 세금신고 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
tax_items | 0 | 세금항목 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
contract_term_history | 0 | 약관이력 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
handler_capacity | 0 | 담당자용량 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
assignment_rules | 0 | 배정규칙 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
assignment_log | 0 | 배정로그 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
service_products | 0 | 서비스상품 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
vehicle_overrides | 0 | 차량오버라이드 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
customer_settings | 0 | 고객설정 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
investigation_logs | 0 | 조사로그 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
investigators | 0 | 조사자 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
fmi_vehicles | 0 | FMI차량 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
fmi_accidents | 0 | FMI사고 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
fmi_rentals | 0 | FMI렌탈 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
fmi_claims | 0 | FMI청구 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
fmi_settlements | 0 | FMI정산 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -
fmi_payments | 0 | FMI결제 | 빈 테이블 — 스킵 가능 | -

## cars 컬럼 비교
cars 테이블 컬럼 비교 — Supabase(54) vs MySQL(10)
컬럼명 | Supabase 타입 | MySQL 존재 | 마이그레이션 API 포함 | 데이터 유무
id | bigint | O | - | O
created_at | timestamptz | O | - | O
number | text | O | - | O
vin | text | X | O | O
brand | text | O | - | O
model | text | O | - | O
trim | text | O | - | O
year | integer | O | - | O
fuel_type | text | X | O | O
purchase_price | bigint | X | O | O
acq_date | date | X | O | O
status | text | O | - | O
location | text | X | O | O
mileage | integer | X | O | O
image_url | text | O | - | O
owner_name | text | X | O | O
registration_date | date | X | O | O
inspection_end_date | date | X | O | O
registration_image_url | text | X | O | -
address_detail | text | X | - | -
capacity | text | X | O | -
displacement | text | X | O | -
vehicle_age_expiry | date | X | O | -
notes | text | X | O | -
model_code | text | X | - | -
factory_price | numeric | X | - | -
engine_cc | integer | X | - | -
is_used | boolean | X | O | O
purchase_mileage | integer | X | O | O
total_cost | bigint | X | O | O
is_commercial | boolean | X | O | O
detailed_status | text | X | - | -
last_maintenance_date | date | X | - | -
next_inspection_due | date | X | - | -
current_contract_id | uuid | X | - | -
current_customer_id | bigint | X | - | -
ownership_type | text | X | O | O
owner_phone | text | X | O | -
owner_bank | text | X | O | -
owner_account | text | X | O | -
owner_account_holder | text | X | O | -
consignment_fee | numeric | X | O | -
consignment_start | date | X | O | -
consignment_end | date | X | O | -
insurance_by | text | X | O | -
consignment_contract_url | text | X | O | -
owner_memo | text | X | O | -
registration_tax | integer | X | O | -
bond_amount | integer | X | O | -
delivery_fee | integer | X | O | -
plate_fee | integer | X | O | -
agency_fee | integer | X | O | -
other_initial_cost | integer | X | O | -
initial_cost_memo | text | X | O | -

## 액션 플랜
Supabase 종료 전 필수 액션 플랜
순서 | 작업 | 상세 내용 | 예상 시간
1 | cars 컬럼 마이그레이션 배포 | /api/migrate/cars-columns 엔드포인트를 배포하고 실행 → 44개 누락 컬럼 추가 + insurance_contracts, vehicle_standard_codes 테이블 생성 | 배포 10분 + 실행 1분
2 | Supabase→MySQL 데이터 동기화 (cars) | Supabase REST API로 18건 차량의 purchase_price, vin, fuel_type 등 동기화 스크립트 작성 및 실행 | 30분
3 | insurance_contracts 데이터 동기화 | Supabase 10건 보험계약 → MySQL 동기화 | 15분
4 | 주요 참조 테이블 데이터 확인 | vehicle_standard_codes(62건), depreciation_rates(35건), inspection_cost_table(35건) 등 요율/기준 테이블 MySQL 존재 확인 | 20분
5 | vehicle_operations 동기화 확인 | 404건 차량운영 데이터가 MySQL에도 있는지 확인, 없으면 동기화 | 15분
6 | car_costs 동기화 확인 | 74건 차량비용 데이터 MySQL 확인 | 10분
7 | Supabase 환경변수/API키 제거 | 코드에서 SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY 등 참조 제거 | 15분
8 | 최종 검증 | 배포 후 차량 상세, 보험, 비용 데이터가 정상 표시되는지 확인 | 20분