주식회사 에프엠아이 ERP

Supabase → Google Cloud SQL

데이터베이스 마이그레이션 플랜 v1.0

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026년 3월 27일 |
| 작성자 | 석호민 / Claude AI |
| 버전 | v1.0 초안 |
| 예상 기간 | 5~8주 (Phase별 진행) |
| 영향 범위 | DB 103 테이블, Auth, Storage 전체 |

# 1. 현황 분석

## 1.1 현재 기술 스택

FMI ERP는 현재 Supabase의 세 가지 핵심 서비스에 의존하고 있습니다.

| 서비스 | 현재 사용 현황 | 마이그레이션 대상 |
| --- | --- | --- |
| Supabase Database (PostgreSQL) | 103개 테이블, 금융/렌탈/HR 데이터 전체 | Google Cloud SQL (MySQL 8.0) |
| Supabase Auth | 이메일 로그인, 세션 관리, 44개 파일에서 사용 | Firebase Authentication |
| Supabase Storage | contracts, car_docs, receipts 버킷 | Google Cloud Storage (GCS) |

## 1.2 사용 중인 주요 테이블 분류

| 도메인 | 주요 테이블 | 수 |
| --- | --- | --- |
| 차량/렌탈 | cars, fmi_vehicles, fmi_rentals, fmi_rental_timeline, vehicle_operations, vehicle_schedules... | ~15개 |
| 견적/계약 | quotes, contracts, pricing_worksheets, short_term_quotes, jiip_contracts... | ~12개 |
| 재무 | transactions, corporate_cards, openbanking_accounts, investments, loans, expense_receipts... | ~20개 |
| 인사/급여 | employees, payslips, employee_salaries, freelancers, departments, positions... | ~12개 |
| 사고/보험 | accident_records, fmi_accidents, fmi_claims, insurance_contracts... | ~10개 |
| 코드/설정 | code_master, common_codes, system_modules, profiles, user_page_permissions... | ~10개 |
| 오픈뱅킹/Codef | openbanking_accounts, openbanking_transactions, codef_connections, codef_sync_logs | 4개 |
| 기타 | message_templates, message_send_logs, customer_notes, settlement_shares... | ~20개 |

## 1.3 기술 부채 및 마이그레이션 난이도

| 항목 | 난이도 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| DB 스키마 변환 (PG→MySQL) | 중간 | UUID, JSONB, TIMESTAMPTZ 타입 차이 |
| 쿼리 레이어 교체 | 높음 | 103테이블, 44개 파일에 직접 쿼리 산재 |
| Supabase Auth 교체 | 매우 높음 | 세션관리, 미들웨어, 콜백 전반에 깊숙이 통합 |
| Storage 마이그레이션 | 낮음 | 파일 이동 + URL 변경 |
| RLS 정책 교체 | 중간 | 앱 레이어 권한 체크로 전환 필요 |

# 2. 목표 아키텍처

## 2.1 타겟 GCP 스택

| 계층 | 현재 (Supabase) | 목표 (GCP) |
| --- | --- | --- |
| 인증 (Auth) | Supabase Auth (이메일/세션) | Firebase Authentication (이메일/소셜) |
| 데이터베이스 | Supabase PostgreSQL | Google Cloud SQL (MySQL 8.0) |
| ORM / 쿼리 | Supabase JS SDK (.from().select()) | Prisma ORM (MySQL Adapter) |
| 파일 스토리지 | Supabase Storage | Google Cloud Storage (GCS) |
| 앱 서버 | Next.js on Google Cloud Run | 변경 없음 |
| 외부 DB | Cafe24 MySQL (skyautosvc.co.kr) | 변경 없음 (유지) |

## 2.2 Prisma 채택 이유

Prisma ORM을 선택한 핵심 이유:

- 타입 안전성: 스키마에서 TypeScript 타입 자동 생성 → 현재 수동 관리 중인 app/types/ 파일 대체

- DB 추상화: 동일한 쿼리 코드로 PostgreSQL(테스트)과 MySQL(운영) 모두 지원

- upsert 지원: Supabase .upsert()를 prisma.table.upsert()로 1:1 대응

- 마이그레이션 파일 관리: 스키마 변경 이력 버전 관리

- Cloud SQL Connector 지원: IAM 인증으로 Cloud SQL에 안전하게 연결

# 3. 마이그레이션 단계별 계획

총 5개 Phase로 나누어 진행합니다. 각 Phase는 독립적으로 배포 가능하며, 이전 Phase가 안정화된 후 다음 Phase를 시작합니다.

| Phase | 작업 내용 | 기간 | 위험도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Cloud SQL 인프라 구성 + 스키마 생성 | 3~5일 | 낮음 |
| Phase 2 | Prisma 설정 + 병렬 실행 레이어 구축 | 1주 | 낮음 |
| Phase 3 | 테이블 단위 쿼리 마이그레이션 | 2~3주 | 중간 |
| Phase 4 | Supabase Storage → Google Cloud Storage | 3~5일 | 낮음 |
| Phase 5 | Supabase Auth → Firebase Auth | 1~2주 | 높음 |

## Phase 1 — Cloud SQL 인프라 구성 (3~5일)

### 1-1. Google Cloud SQL 인스턴스 생성

- MySQL 8.0, db-n1-standard-2 (2vCPU, 7.5GB) 권장

- 리전: asia-northeast3 (서울) — Cloud Run과 동일 리전

- 고가용성(HA): 활성화 권장 (자동 장애조치)

- Private IP: VPC 내부 통신으로 보안 강화

- 자동 백업: 매일 새벽 3시 (한국시간)

### 1-2. Cloud SQL Auth Proxy 설정

Cloud Run → Cloud SQL 연결은 Cloud SQL Auth Proxy 방식 사용:

- Cloud Run 서비스 계정에 roles/cloudsql.client 권한 부여

- CONNECTION_NAME 환경변수로 연결 (비밀번호 불필요, IAM 기반)

- 로컬 개발: cloud-sql-proxy 바이너리 사용

### 1-3. MySQL 스키마 생성

PostgreSQL 스키마를 MySQL 8.0 호환으로 변환 시 주요 변경 사항:

| PostgreSQL 타입 | MySQL 8.0 변환 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | CHAR(36) PRIMARY KEY DEFAULT (UUID()) | MySQL 8.0.13+ 지원 |
| TIMESTAMPTZ | DATETIME(6) | 앱에서 UTC 처리 |
| BOOLEAN | TINYINT(1) | Prisma가 자동 변환 |
| BIGINT | BIGINT | 동일 |
| TEXT | LONGTEXT | 또는 VARCHAR(N) |
| JSONB | JSON | MySQL 8.0 JSON 지원 |
| TEXT[] | JSON | 배열을 JSON으로 저장 |
| ON CONFLICT ... DO UPDATE | INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE | Prisma upsert가 처리 |
| RETURNING * | 별도 SELECT 필요 | Prisma가 자동 처리 |

⚠ MySQL 8.0.13 미만에서는 UUID() DEFAULT가 동작하지 않습니다. Cloud SQL MySQL 8.0 최신 버전을 사용하세요.

## Phase 2 — Prisma ORM 설치 및 병렬 실행 레이어 (1주)

### 2-1. 패키지 설치

Next.js 프로젝트에 Prisma 추가:

- npm install prisma @prisma/client @prisma/adapter-mysql

- npm install @google-cloud/cloud-sql-connector (Cloud SQL 연결용)

### 2-2. prisma/schema.prisma 작성

103개 테이블 Prisma 스키마 변환 작업 (약 2~3일 소요):

- generator client: provider = "prisma-client-js"

- datasource db: provider = "mysql", url = env("DATABASE_URL")

- UUID 필드: @default(dbgenerated("(UUID())")) 또는 @default(cuid())

- Relation: cars ↔ vehicle_operations, customers ↔ quotes 등 FK 관계 정의

### 2-3. 병렬 실행 레이어 구축 (핵심 전략)

모든 테이블을 한 번에 전환하지 않고, 점진적으로 전환합니다:

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| lib/prisma.ts | PrismaClient 싱글톤 (MySQL 연결) |
| lib/db.ts | 레거시 Supabase 클라이언트 (기존 코드용) |
| lib/getDb.ts | 테이블별 라우터: Prisma vs Supabase 분기 처리 |

✅ Phase 2 완료 후 배포하면 실제로는 아무것도 바뀌지 않습니다. 기존 Supabase 코드가 그대로 동작하면서, 다음 Phase에서 테이블 하나씩 전환 가능한 구조가 만들어집니다.

## Phase 3 — 테이블 단위 쿼리 마이그레이션 (2~3주)

### 3-1. 전환 순서 (의존성 낮은 테이블 → 높은 테이블)

| 순서 | 테이블 그룹 | 대상 테이블 | 예상 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1st | 독립 코드/설정 테이블 | code_master, common_codes, system_modules, message_templates | 3일 |
| 2nd | 오픈뱅킹/Codef (신규) | openbanking_accounts, openbanking_transactions, codef_connections, codef_sync_logs | 2일 |
| 3rd | 차량 마스터 | cars, fmi_vehicles, vehicle_schedules, new_car_prices | 3일 |
| 4th | 고객/견적/계약 | customers, quotes, contracts, short_term_quotes, jiip_contracts | 4일 |
| 5th | 재무 | transactions, corporate_cards, expense_receipts, investments, loans | 4일 |
| 6th | 인사/급여 | employees, payslips, freelancers, departments | 3일 |
| 7th | 사고/보험 | accident_records, fmi_accidents, insurance_contracts | 3일 |
| 8th | profiles (Auth 연계) | profiles (Firebase UID로 전환 후) | Phase 5와 동시 |

### 3-2. 쿼리 변환 패턴

Supabase SDK → Prisma 쿼리 변환 예시:

| Supabase SDK | Prisma 동등 코드 |
| --- | --- |
| .from("cars").select("*").eq("is_active", true) | prisma.cars.findMany({ where: { is_active: true } }) |
| .from("quotes").insert({ ... }) | prisma.quotes.create({ data: { ... } }) |
| .from("contracts").upsert({ ... }, { onConflict: "id" }) | prisma.contracts.upsert({ where: { id }, update: {...}, create: {...} }) |
| .from("cars").update({ ... }).eq("id", id) | prisma.cars.update({ where: { id }, data: { ... } }) |
| .from("customers").delete().eq("id", id) | prisma.customers.delete({ where: { id } }) |
| .from("quotes").select("*, customers(*)") | prisma.quotes.findMany({ include: { customer: true } }) |

### 3-3. 데이터 초기 이전

- pg_dump → MySQL import (pgloader 또는 DBeaver 사용)

- 이전 완료 후 Cloud SQL을 Primary로 전환

- Supabase DB는 2주간 read-only 백업으로 유지

## Phase 4 — Supabase Storage → Google Cloud Storage (3~5일)

### 4-1. GCS 버킷 구성

| Supabase 버킷 | GCS 버킷 명 | 접근 정책 |
| --- | --- | --- |
| contracts | fmi-erp-contracts | Private (서명된 URL 사용) |
| car_docs | fmi-erp-car-docs | Private (서명된 URL 사용) |
| receipts | fmi-erp-receipts | Private (서명된 URL 사용) |

### 4-2. 코드 변경

- @google-cloud/storage 패키지 설치

- lib/storage.ts 파일 생성 (Supabase Storage API와 동일한 인터페이스 제공)

- upload(bucket, filename, file) → storage.bucket(bucket).file(filename).save(file)

- getPublicUrl(bucket, filename) → storage.bucket(bucket).file(filename).getSignedUrl({...})

- 기존 파일 URL이 DB에 저장된 경우: Supabase URL → GCS URL 일괄 변환 스크립트 실행

✅ GCS는 서명된 URL(Signed URL)을 사용하면 파일을 private으로 유지하면서도 임시 다운로드 링크 제공 가능. 보안 강화에 유리합니다.

## Phase 5 — Supabase Auth → Firebase Authentication (1~2주)

⚠ 이 Phase는 가장 리스크가 높습니다. 기존 사용자의 세션이 끊기므로, 업무 시간 외 점검 시간에 전환을 권장합니다.

### 5-1. Firebase 프로젝트 설정

- 기존 GCP 프로젝트에 Firebase 활성화 (별도 프로젝트 불필요)

- Firebase Authentication 이메일/비밀번호 제공자 활성화

- Admin SDK: firebase-admin 패키지 (서버 사이드)

- Client SDK: firebase 패키지 (클라이언트 사이드)

### 5-2. 사용자 마이그레이션

Supabase Auth 사용자를 Firebase로 이전하는 방법:

- Supabase에서 사용자 목록 추출 (이메일, UID)

- Firebase Admin SDK를 통해 사용자 일괄 생성 (임시 비밀번호 발급)

- 이메일로 비밀번호 재설정 링크 발송

- profiles 테이블의 id (Supabase UUID) → Firebase UID로 교체

### 5-3. 코드 변경 포인트

| 기존 코드 (Supabase) | 변경 코드 (Firebase) |
| --- | --- |
| supabase.auth.signInWithPassword() | signInWithEmailAndPassword(auth, email, pw) |
| supabase.auth.signUp() | createUserWithEmailAndPassword(auth, email, pw) |
| supabase.auth.signOut() | signOut(auth) |
| supabase.auth.getUser() | auth.currentUser 또는 onAuthStateChanged() |
| supabase.auth.getSession() | auth.currentUser?.getIdToken() |
| middleware: createMiddlewareClient | Firebase Admin SDK로 ID Token 검증 |
| createRouteHandlerClient | Firebase Admin SDK verifyIdToken() |

### 5-4. 미들웨어 변경

- 기존: @supabase/auth-helpers-nextjs 패키지

- 변경: Firebase Admin SDK + Next.js middleware에서 Authorization 헤더 검증

- 쿠키 기반 세션 → JWT Bearer Token 방식으로 전환

# 4. 리스크 및 대응 방안

| 리스크 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 누락/손상 | 매우 높음 | 마이그레이션 전 Supabase 전체 백업 / pg_dump 스냅샷 보관 |
| 서비스 중단 시간 | 높음 | 테이블별 점진적 전환으로 전체 중단 없이 진행 |
| UUID 형식 차이 | 중간 | CHAR(36) 사용 + Prisma @default(uuid()) 설정 |
| RLS 정책 누락 | 높음 | Prisma 미들웨어에서 auth.uid() 기반 접근 제어 구현 |
| Supabase 실시간(Realtime) 의존 | 낮음 | 현재 Realtime 미사용 확인됨 (영향 없음) |
| Firebase 이메일 도메인 인증 | 중간 | FMI 도메인 SPF/DKIM 사전 설정 |
| 기존 Supabase Storage URL 저장 | 중간 | DB 내 URL 일괄 업데이트 스크립트 준비 |

# 5. Rollback 전략

각 Phase는 독립적인 rollback이 가능합니다:

| Phase | Rollback 방법 | 소요 시간 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1~2 | Cloud SQL 인스턴스 삭제 / Prisma 설정 제거 | 즉시 |
| Phase 3 (테이블별) | 해당 테이블만 Supabase로 복구 (getDb.ts 플래그 변경) | 10분 이내 |
| Phase 4 | Storage URL을 Supabase URL로 되돌리기 | 1시간 |
| Phase 5 | 불가능 — 사용자 비밀번호 Hash는 Supabase가 제공 안 함 | 불가 → 사전 대비 필수 |

⚠ Phase 5(Auth 마이그레이션)는 rollback이 불가능합니다. 반드시 스테이징 환경에서 충분히 테스트 후 진행하세요.

# 6. 전체 일정 (예상)

| 주차 | 작업 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | Phase 1: Cloud SQL 인스턴스 + 스키마 생성 | GCP 콘솔 작업 |
| 2주차 | Phase 2: Prisma 설정 + 병렬 레이어 | 코드 작업, 배포 테스트 |
| 3주차 | Phase 3-A: 코드/차량/오픈뱅킹 테이블 전환 | 독립 테이블 우선 |
| 4주차 | Phase 3-B: 고객/견적/계약 테이블 전환 | 핵심 비즈니스 로직 |
| 5주차 | Phase 3-C: 재무/인사/사고 테이블 전환 | 마무리 |
| 6주차 | Phase 4: GCS Storage 전환 | 비교적 간단 |
| 7~8주차 | Phase 5: Firebase Auth 전환 | 가장 신중하게 |

✅ 팁: Phase 3 진행 중에도 서비스는 정상 운영됩니다. 테이블 하나씩 전환하기 때문에 한 번에 모든 것을 변경할 필요가 없습니다.

# 7. 환경변수 변경 목록 (Dockerfile)

마이그레이션 완료 후 Dockerfile에서 제거/추가될 환경변수:

| 구분 | 변수명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 제거 (Supabase) | NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | Supabase 프로젝트 URL |
| 제거 (Supabase) | NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | Supabase anon 키 |
| 제거 (Supabase) | SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Supabase 서비스 롤 키 |
| 추가 (Cloud SQL) | DATABASE_URL | mysql://user:pass@host/db 또는 Cloud SQL Connector |
| 추가 (Cloud SQL) | CLOUD_SQL_CONNECTION_NAME | project:region:instance-id |
| 추가 (Firebase) | FIREBASE_PROJECT_ID | GCP 프로젝트 ID |
| 추가 (Firebase) | FIREBASE_CLIENT_EMAIL | Firebase Admin SDK 서비스 계정 |
| 추가 (Firebase) | FIREBASE_PRIVATE_KEY | Firebase Admin SDK 개인키 |
| 추가 (Firebase) | NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY | 클라이언트용 Firebase API 키 |
| 추가 (GCS) | GCS_BUCKET_CONTRACTS | fmi-erp-contracts |
| 추가 (GCS) | GCS_BUCKET_CAR_DOCS | fmi-erp-car-docs |

# 8. 즉시 시작할 사항 (Phase 1 체크리스트)

| 번호 | 작업 | 담당 | 완료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GCP 콘솔에서 Cloud SQL MySQL 8.0 인스턴스 생성 | 석호민 | ☐ |
| 2 | Cloud SQL 인스턴스에 fmi_erp 데이터베이스 생성 | 석호민 | ☐ |
| 3 | Cloud Run 서비스 계정에 roles/cloudsql.client 권한 추가 | 석호민 | ☐ |
| 4 | Prisma로 MySQL 스키마 파일 작성 (prisma/schema.prisma) | Claude AI | ☐ |
| 5 | npx prisma migrate deploy 로 Cloud SQL에 스키마 생성 | 공동 | ☐ |
| 6 | pgloader 또는 DBeaver로 Supabase 데이터 Cloud SQL로 복사 | 공동 | ☐ |
| 7 | lib/prisma.ts 기본 설정 파일 작성 | Claude AI | ☐ |
| 8 | 테스트용 API 라우트 1개 Prisma로 전환 후 검증 | 공동 | ☐ |

💡 첫 번째 단계: GCP 콘솔에서 Cloud SQL 인스턴스를 생성해주시면, 바로 Prisma 스키마 파일과 lib/prisma.ts 설정 코드를 작성해드리겠습니다.